АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10.2014                                                                                                 №  605

с.Солтон

Об утверждении муниципальной                                                                                                 программы «Молодеж Солтонского района» на 2015-2020 годы

В целях формирования условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, решения социально-экономических проблем молодежи, стабилизации и укрепления института молодой семьи, профилактики асоциальных явлений среди молодежи, руководствуясь ч. 1. ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить по согласованию с исполнителями прилагаемую муниципальную программу «Молодежь Солтонского района» на 2015- 2020 годы (далее — программа).

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Солтонского района при формировании районного бюджета на соответствующие финансовые годы предусматривать средства на финансирование программы в пределах возможностей бюджета.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Солтонского района        www.soltonadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Дегтярева М.К.

Глава Администрации Солтонского района                                                                            Алтайского края                                                                                            М.П. Лудцев

Постановление  обнародовано на официальном сайте Администрации Солтонского района www.soltonadm.ru  30.10.2014 г.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Солтонского района Алтайского края

от   27.10.2014           № 605

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Солтонского района» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«МОЛОДЕЖЬ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА»

на 2015-2020 годы

| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Солтонского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Солтонского района (далее по тексту МКОУ ДОД ДЮСШ), Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» Солтонского района (далее по тексту МКОУ ДОД ДЮЦ), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Солтонский межпоселенческий районный Дом культуры» ( далее по тексту МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК»), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Солтонская детская музыкальная школа" далее по тексту МБОУ ДОД «Солтонская музыкальная школа»), комитет Администрации Солтонского района по образованию, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Солтонского района (далее по тексту — КДН), Муниципальное казенное учреждение культуры «Солтонская межпоселенческая библиотека» (далее по тексту - МКУК Солтонская межпоселенческая библиотека), Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Солтонского района» (далее – ЦРБ) (по согласованию); администрации сельсоветов района (по согласованию), Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска» филиал Солтонского района"( далее по тексту - КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска» филиал Солтонского района"), отдел «Военного комиссариата Алтайского края по Солтонскому району», редакция газеты «Слово-дело» (по согласованию) |
| Цели программы | Создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Солтонского района |
| Задачи программы | 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи 2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи 3. Оказание помощи и поддержки молодым семьям, укрепление и развитие здоровых супружеских отношений, интересное и познавательное проведение досуга для молодых семей 4. Профилактика безнадзорности, преступности, наркомании и алкоголизма 5. Поддержки молодежных и детских общественных объединений, формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи 6. Формирование здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств, мотивации к достижению высоких спортивных результатов, совершенствование материально-технической базы, кадрового, методического обеспечения физического воспитания и детско-юношеского спорта. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение числа молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; увеличение числа молодежи вовлеченной в молодёжные общественные объединения, кружки и секции; увеличение числа молодежи, принимающей участие в районных и краевых мероприятиях в сфере молодежной политики. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы «Молодежь Солтонского района» на 2015-2020 годы составляет 1 008 500 рублей, из них: из местного бюджета - 456 500 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 74 000 рублей; 2016 год - 76 200 рублей; 2017 год - 78 400 рублей; 2018 год - 81 600 рублей; 2019 год - 84 300 рублей; 2020 год - 86 000 рублей; из краевого бюджета - 492 000 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 56 000 рублей; 2016 год - 66 000 рублей; 2017 год - 77 000 рублей; 2018 год - 87 000 рублей; 2019 год - 98 000 рублей; 2020 год - 108 000 рублей; из внебюджетных источников – 60 000 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 10 000 рублей; 2016 год - 10 000 рублей; 2017 год - 10 000 рублей; 2018 год - 10 000 рублей; 2019 год - 10 000 рублей; 2020 год - 10 000 рублей; Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с утверждаемым районным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение духовно-нравственного, интеллектуального, физического и творческого потенциала молодёжи; повышение качества патриотического воспитания подростков и молодёжи; повышение социальной толерантности в молодёжной среде; распространение в молодёжной среде культуры здорового образа жизни, улучшение здоровья молодых людей; развитие системы профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде; снижение уровня преступности в молодёжной среде; расширение возможностей сезонной занятости подростков и молодёжи; повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодёжи в различных сферах общественной жизни; рост деловой и трудовой активности молодёжи |

- 1. Общая характеристика реализации молодежной политики в Солтонском районе, основные проблемы и прогнозы ее развития

В целях реализации государственной молодежной политики в Солтонском районе разработана муниципальная программа «Молодежь Солтонского района» на 2015-2020 годы (далее - программа), которая ориентирована преимущественно на граждан Солтонского района в возрасте от 14 до 30 лет.

Сегодня в районе проживает 1164 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 15%  от общей численности населения района (7919 человек).

Приоритетным направлением в районе является пропаганда здорового образа жизни детей, подростков, молодежи, вовлечению их в занятия физической культурой и спортом.

Всего занимающихся физической культурой и спортом – 1297 человек, что

составляет 16,4% от  общей численности населения района.

МКОУ ДОД ДЮСШ имеет отделения: лыжные гонки, волейбол, легкая атлетика (с июня 2013). Открыто отделение по биатлону школа Тарасова.С.П.

В 24 группах занимаются 360 человек.

Процент занимающихся детей в ДЮСШ от общего числа обучающихся в образовательных школах района составляет – 39,3%.

Спортивная работа в районе проводится согласно календарного плана спортивных мероприятий, утвержденных на итоговом методобъединении в конце  года с учётом краевых мероприятий.

В с.Карабинка Солтонского района работает постоянно действующий клуб «Надежда», где занимаются моржеванием более 20 человек. Значимыми спортивными мероприятиями являются зимний и летний кубки депутатов АКЗС Смагина В.П. и Осипова А.Г., где спортсмены района во второй раз  завоевали зимний кубок, а в  летнем 2013 году были четвертыми из пяти. В районе регулярно 26 лет проводится летняя олимпиада.

Районная газета «Слово-дело» активно участвует в пропаганде здорового образа жизни среди населения района. Публикуются репортажи, зарисовки, итоги соревнований.

В сложившихся социально-экономических условиях наметился ряд тенденций в молодежной среде, как положительных, так и отрицательных.

Отрицательные тенденции:

1. Низкая социально-политической активность молодежи.

2. Снижение гражданско-патриотической направленности у подростков и

молодежи.

3.Увеличение разводов и детей, рожденных вне брака, разрушение института семьи.

4. Рост уровня детской и молодежной преступности, безнадзорности.

5. Возрастают риски социальных патологий в молодежной среде (преступности, алкоголизма, наркомании).

Положительные тенденции:

1. Проявление интереса молодежи к занятиям спортом, творчеством.

2. Увеличение степени самостоятельности и мобильности.

3. Растет ценность получения хорошего образования среди молодежи.

4. Все больше молодых людей успешно совмещают учебу с работой.

5.  Появление талантливой молодежи.

Программа рассчитана на пять лет и призвана создать благоприятные условия для развития положительных тенденций среди молодежи и устранении отрицательных.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов программы,сроков и этапов реализации программы.

2.1.Целью программы является создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития  Солтонского района.

2.2.Задачи   программы:

Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи. Решение данной задачи будет достигаться за счет:

- развития систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья, международные отношения, жизнь молодежи в других странах и др.);

- участие в районных мероприятиях, акциях, проектах;

- участие в краевых молодежных проектах, грантах.

Задача 2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. Задачу позволит решить:

- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций;

- развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, трудовых коллективах по месту жительства;

- популяризация с использованием программ общественных объединений и социальной рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция;

- стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России,

- защите окружающей среды.

Задача 3. Оказание помощи и поддержки молодым семьям, укрепление и развитие здоровых супружеских отношений, интересное и познавательное проведение досуга для молодых семей. Данная система включает в себя:

- содействие укреплению физического здоровья молодой семьи, организация

здорового образа жизни;

- формирование навыков бесконфликтного общения в семье, содействие

личностному росту всех членов семьи;

- содействие повышению культурного уровня молодой семьи;

- создание условий для повышения психолого-педагогической компетентности

родителей;

- формирование навыков сотрудничества, как внутри каждой семьи, так и между

молодыми семьями через организацию совместной деятельности.

Задача 4. Профилактика безнадзорности, преступности, наркомании и алкоголизма. Задачу позволит решить:

- совершенствование системы профилактики безнадзорности, правонарушений и

преступлений на территории Солтонского района;

- формирование основ комплексного решения проблем профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на территории

Солтонского района;

- создание системы профилактической работы, направленной на активизацию

деятельности по профилактике алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних; устранение нарушений прав и защита законных интересов несовершеннолетних;

- выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и

правонарушениям несовершеннолетних;

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение

преступлений и антиобщественных действий.

Задача 5. Поддержки молодежных и детских общественных объединений, формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи. Данная система включает в себя:

- обеспечение многократного увеличения количества молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивные соревнования, научные олимпиады), расширение перечня конкурсов и совершенствование методик отбора;

- активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи в

России и в мире;

- распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью, вовлечения молодых людей в деятельность органов самоуправления;

- вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в  творческие, научные и спортивные объединения.

- модернизации материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, расширения их сети;

Задача 6. Формирование  здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств, мотивации к достижению высоких спортивных результатов, совершенствование материально-технической базы, кадрового, методического обеспечения физического воспитания и детско-юношеского спорта. Решение данной задачи будет достигаться за счет:

- укрепления материально-технической базы, оснащение техническими средствами обучения, спортивным инвентарем, наглядными пособиями;

- повышения эффективности и достижение высокого качества учебного процесса по физическому воспитанию;

- снижения масштабов распространения в молодежной среде курения, алкоголизма и наркомании;

- формирования основы здорового образа жизни у детей и подростков;

- обеспечения качества, разнообразия доступности деятельности спортивной школы;

- повышения спортивного мастерства обучающихся и достижения высоких спортивных результатов.

2.3.Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы отражены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, предусмотренных программой от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| 2. | Доля молодёжи, вовлеченной в молодёжные общественные объединения, кружки и секции от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
| 3. | Доля молодежи, принимающей участие в районных и краевых мероприятиях в сфере молодежной политики от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

2.4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

В результате реализации программы ожидается:

- повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи;

- снижение уровня роста преступности;

- улучшение физического здоровья молодого поколения;

- повышение уровня деловой и социальной активности молодежи;

- повышение уровня социального, культурного, духовного и нравственного воспитания молодежи;

- создание и развитие молодежных объединений.

Реализация комплекса мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение числа молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;

- увеличение числа молодежи, вовлеченной  в молодёжные  общественные объединения, кружки и секции;

- увеличение числа молодежи, принимающей участие в районных и краевых

мероприятиях в сфере молодежной политики.

2.5. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей.

Индикатор "удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

Е - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

е - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности;

М - общая численность молодежи в Солтонском районе.

2.6. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы пройдет в 2015 – 2020 годах.

3.Обобщенная характеристика мероприятий программы

3.1. Вовлечение молодежи в социальную практику.

В рамках данного направления планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на:

стимулирование общественной активности молодежи;

развитие творческого потенциала молодежи;

развитие волонтерского движения, поддержку общественных инициатив.

Основными механизмами работы по данному направлению станут:

сбор, хранение и актуализация информации о молодежи, активно участвующей в жизни общества (волонтерах, молодежных организациях и т.д.);

информирование через средства массовой информации, сайт Администрации Солтонского района Алтайского края молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, акциях, мероприятиях), в том числе о мероприятиях патриотической и гражданственной тематики, повышение привлекательности таких мероприятий для молодых людей;

участие в краевых конкурсах;

организация районных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи.

проведение имиджевых мероприятий в сфере добровольчества, мероприятий по популяризации общественной активности.

реализация проектов, мероприятий, содействующих трудовой занятости молодежи и развитию профессионального мастерства молодежи.

3.2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

В рамках данного направления планируется осуществить комплекс

мероприятий, направленных на:

воспитание положительного отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

формирование у молодежи уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и к пожилым людям.

Основными механизмами работы по данному направлению станут:

проведение мероприятий и акций, посвященных памятным календарным датам воинской славы России;

поддержка и сопровождение деятельности военно-патриотического клуба;

оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым жителям района;

реализация федерального молодежного проекта "Наша общая Победа" (формирование видеоархива воспоминаний ветеранов).

3.3. Поддержка, развитие и укрепление благополучия семьи.

В рамках данного направления планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на пропаганду репродуктивного поведения, поддержку института молодой семьи.

Основным механизмом работы по данному направлению станут организация районных мероприятий по популяризации института молодой семьи.

3.4. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.

В рамках данного направления планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на:

профилактику асоциальной деятельности молодых людей;

реализацию мер по профилактическую работу с молодыми гражданами группы социального риска.

Основными механизмами работы по данному направлению станут:

реализация мероприятий по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.

3.5. Поддержка деятельности детских и молодежных организаций, талантливой молодежи.

В рамках данного направления планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития талантов молодежи.

Основными механизмами работы по данному направлению станут:

организация деятельности районного совета молодежи;

сбор, хранение и актуализация информации о талантливых молодых людях;

комплексное и индивидуальное информирование талантливых молодых людей об имеющихся возможностях;

организация отбора талантливой молодежи на районном уровне (конкурсы, олимпиады),

организация участия талантливой молодежи в районных, краевых  мероприятиях и проектах: выставках, конкурсах, фестивалях, акциях, лагерях и сборах;

3.6. Формирование здорового образа жизни.

В рамках данного направления планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

Основным механизмом работы по данному направлению станет организация и проведение районных, зональных спортивных мероприятий для молодежи.

4. Ресурсное обеспечение программы

Расходы на реализацию программы за счет всех источников финансирования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 140 000 | 152 200 | 165 400 | 178 600 | 192 300 | 204 000 | 1 008 500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета Солтонского района | 74 000 | 76 200 | 78 400 | 81 600 | 84 300 | 86 000 | 456 500 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 56 000 | 66 000 | 77 000 | 87 000 | 98 000 | 108 000 | 492 000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета Солтонского района |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Молодежь Солтонского района»

на 2015-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной  программы «Молодежь Солтонского района» на 2015 -2020 годы

| Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Исполнители | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | Всего | Всего в том числе |
| Цель - создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Солтонского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вовлечение молодежи в социальную практику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Взаимодействие со средствами массовой информации | Весь период | Отдел по делам молодежи и спорту, редакция газеты «Слово-дело» | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.2. Участие в краевых грантовых конкурсах | Весь период | Учреждения, организации Солтонского района, отдел по делам молодежи и спорту | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 |  | 100 000 |  | 450 000 | Краевой бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.3 День молодежи | Июнь | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», отдел по делам молодежи и спорту, советы молодежи | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 500 |  | 2 500 |  | 11 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.4. Добровольческая акция «Я изменю этот мир». День добровольца | 5 декабря | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ, МКОУ ДОД ДЮЦ, комитет по образованию | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 |  | 3 000 |  | 12 000 | Краевой бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.5. Конкурс школьных социальных проектов | Апрель | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ, МКОУ ДОД ДЮЦ, комитет по образованию | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  | 1 000 |  | 6 000 | Местный бюджет |
| 2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.Фестиваль патриотической песни «Во славу Отечества» | Февраль | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», отдел по делам молодежи и спорту | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 |  | 2 000 |  | 2 000 | 9 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.2. Смотр строя и песни, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны | Апрель | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», отдел по делам молодежи и спорту, комитет по образованию | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  | 1 500 |  | 1 500 | 9 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.3. Районный день призывника | Октябрь Апрель | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», отдел «Военного комиссариата Алтайского края по Солтонскому району»отдел по делам молодежи и спорту | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  | 2 000 |  | 2 000 | 12 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.4. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | Апрель Май | Отдел по делам молодежи и спорту, МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», комитет по образованию | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 | 6 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.5. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» | Апрель | Администрации сельсоветов района, комитет по образованию, отдел по делам молодежи и спорту | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |  | 2 000 |  | 2 000 | 9 000 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.6. Проект «Наша общая Победа» | В течение года | Отдел по делам молодежи и спорту, комитет по образованию | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 |  | 1 500 |  | 1 500 | 6 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| 3. Поддержка, развитие и укрепление благополучия семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Оказание помощи и поддержки молодым семьям, укрепление и развитие здоровых супружеских отношений, интересное и познавательное проведение досуга для молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. День матери | 28 ноября | КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска" филиал Солтонского района, отдел по делам молодежи и спорту, администрации сельсоветов района | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 |  | 1 400 |  | 1 500 | 7 500 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 3.2. День семьи | 15 мая | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», отдел по делам молодежи и спорту, администрации сельсоветов района | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 |  | 1 400 |  | 1 500 | 7 500 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 3.3. День защиты детей | 1 июня | МКОУ ДОД ДЮСШ, МКОУ ДОД ДЮЦ, КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска» филиал Солтонского района", МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», отдел по делам молодежи и спорту, администрации сельсоветов района | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 |  | 2 000 |  | 2 500 | 10 500 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| 4. Профилактика негативных явлений в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Профилактика безнадзорности, преступности, наркомании и алкоголизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Антинаркотическая акция | 1 декабря | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», отдел по делам молодежи и спорту, администрации сельсоветов района, КДН, ЦРБ, комитет по образованию | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 4.2. Проведение акции приуроченной к международному Дню борьбы с табакокурением | 20 ноября | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», отдел по делам молодежи и спорту, администрации сельсоветов района, КДН, ЦРБ, комитет по образованию | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 4.3. Межведомственная операция «Подросток» | В течение года | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», отдел по делам молодежи и спорту, администрации сельсоветов района, КДН, комитет по образованию | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| 5. Поддержка деятельности детских и молодежных организаций, талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Поддержки молодежных и детских общественных объединений, формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Организация работы районного совета молодежи | В течение года | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», МКУК Солтонская межпоселенческая библиотека, комитет по образованию, отдел по делам молодежи и спорту | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |  | 9 000 |  | 10 000 | 45 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 5.2. Встреча одаренных выпускников с главой района | Июнь | Отдел по делам молодежи и спорту, комитет по образованию, МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК» | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  | 2 000 |  | 2 000 | 12 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 5.3. Районный фестиваль детско-юношеского вокально-хореографического творчества «Звездочки провинции» | Март Апрель | МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК», МКОУ ДОД ДЮЦ, МБОУ ДОД «Солтонская музыкальная школа», отдел по делам молодежи и спорту, комитет по образованию | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 | 18 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| 6. Формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Формирование здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств, мотивации к достижению высоких спортивных результатов, совершенствование материально-технической базы, кадрового, методического обеспечения физического воспитания и детско-юношеского спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1 Районная летняя олимпиада | Июнь | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  | 4 000 |  | 4 000 | 12 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 6.2. Зимний кубок депутатов АКЗС А.Г. Осипова, В.П. Смагина. | Февраль | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  | 4 000 |  | 4 000 | 12 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 | 60 000 | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 6.3. Легкоатлетическая эстафета «Кольцо Победы», посвященная дню Победы | Март | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 | 18 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 6.4. Кубок на приз главы Администрации района по мини-футболу | Март | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 | 18 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 6.5. Первенство Солтонского района по легкой атлетике среди школьников | 30 мая | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 | 18 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 6.6. Отборочные игры на районную олимпиаду и игры в зачет олимпиады | Июль | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 |  | 20 000 | 120 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 6.7. Открытие лыжного сезона по лыжным гонкам | 22 ноября | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Краевой бюджет |
|  |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | 5 000 |  | 5 000 | 30 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 6.8. Приобретение спортивного инвентаря | В течение года | Отдел по делам молодежи и спорту, МКОУ ДОД ДЮСШ | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | 5 000 |  | 5 000 | 30 000 | Краевой бюджет |
|  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 | 60 000 | Местный бюджет |
|  |  |  | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Внебюджетные источники |
|  |  | ИТОГО: | __ | __ | __ | __ |  | __ |  | __ | __ | Федеральный бюджет |
|  |  |  | 56 000 | 66 000 | 77 000 | 87 000 |  | 98 000 |  | 108 000 | 492 000 | Краевой бюджет |
|  |  |  | 74 000 | 76 200 | 78 400 | 81 600 |  | 84 300 |  | 86 000 | 456 500 | Местный бюджет |
|  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 | 60 000 | Внебюджетные источники |
|  |  |  | 140 000 | 152 200 | 165 400 | 178 600 |  | 192 300 |  | 204 000 | 1 008 500 |  |