|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу №13 от 03.02.2016 г. |

План-график

подготовки к проведению проверочных работ в 4-х классах общеобразовательных учреждений Солтонского района в 2016г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия с руководителями и специалистами комитета по образованию | | | | |
| 1. | Создание раздела на сайтах комитета по образованию и ОУ по вопросам подготовки к ВПР | До 10.02.2016г. | Акбашев В.Ю.  Руководители ОУ | Размещение актуальной информации |
| 2. | Участие в селекторных совещаниях с руководителями МОУО по вопросам подготовки проведения , анализа результатов ВПР | Февраль-июнь 2016г. | Рожков П.А.,  Мокерова Л.И.,  Акбашев В.Ю.,  Мамайкина Г.Ф. | Получение актуальной информации для организации работы. |
| Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций | | | | |
| 3. | Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам подготовки , проведения, анализа результатов ВПР. | Февраль-июнь 2016г. | Руководители ОУ | Повестка совещаний ,протоколы совещаний, информация выполнении протоколов, размещения на сайте комитета по образованию |
| 4. | Контроль состояния качества преподавания математики и русского языка в 4 классах в ОУ | До 20.03.2016 г. | Руководители ОУ | Информация о результатах контроля, размещение на сайтах ОУ |
| Мероприятия с учителями начальных классов | | | | |
| 5 | Участие в Вебинаре-совещании для руководителей методических объединений учителей начальных классов, заместителей директоров школ, курирующих начальную школу по вопросам подготовки к проведению всероссийских проверочных работ | До 20.02.2016г. | Руководители ОУ, учителя нач.классов | Программа УМО, список участников ,методических рекомендаций на сайте АКИПКРО |
| 6 | Проведение районных методических объединений ,мастер-классов открытых уроков, семинаров и др. направленных на повышение качества начального общего образования и подготовки ВПР | До 20.03.2016г. | Мамайкина Г.Ф., руководитель УМО нач.классов | План муниципальных мероприятий ,информация о результатах проведения, размещение на сайте комитета по образованию |
| 7 | Консультирование педагогов по вопросам преподавания учебных предметов :русский язык, математика, окружающий мир. | Февраль-апрель 2016г. | Руководитель УМО ,нач.классов | График консультаций ,размещенный на сайте АКИПКРО. |
| Мероприятия с родителями учащихся четвертых классов | | | | |
| 8 | Проведение родительских собраний в 4-х классах ОУ по вопросам подготовки и участие в ВПР | Февраль-апрель 2016г | Руководитель ОУ | График родительских собраний, информация об итогах их проведения ,размещенные на сайтах ОУ |
| 9 | Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР | Февраль-май 2016г | Руководитель ОУ | План информационного сопровождения, информация о его выполнении |
| 10 | Организация работы «Горячая линия» по вопросам подготовки и проведения ВПР в Солтонском районе | Март-май 2016 г. | Рожков П.А. | Подготовка информации по работе «Горячей линии» |
| Мероприятия с учащимися 4-х классов | | | | |
| 11 | Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися по подготовке к ВПР | Февраль-апрель 2016г | Руководители ОУ | График проведения индивидуальных консультаций ,размещение в ОУ. |
| 12 | Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий, размещенных на сайте ВПР | До 20.03.2016г. | Руководители ОУ | Справка об итогах проведения пробных проверочных работ ,размещение на сайтах ОУ |